Sommerprüfung 2026

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/Fachinformatikerin (VO 2020)

Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

Prüfungsbezirk

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung

CiC (AP T2V1)

Frau Kadriye Havabulut

Identnummer: 9999999

Prüflingsnummer: 888888

Ausbildungsbetrieb: Lutz und Grub AG

Projektbetreuer: Oliver Stab

E-Mail: fachinformatiker@lutzundgrub.de, Telefon: +49 711 50871480

# Thema der Projektarbeit:

Entwicklung eines webbasierten Retourenmanagement-Systems zur Verwaltung und Nachverfolgung von Kundenretouren in einem E-Commerce-Unternehmen

# THEMA DER PROJEKTARBEIT

Entwicklung eines webbasierten Retourenmanagement-Systems zur Verwaltung und Nachverfolgung von Kundenretouren in einem E-Commerce-Unternehmen

# GEPLANTER BEARBEITUNGSZEITRAUM

Beginn: 20.07.2026

Ende	: 24.07.2026

# AUSGANGSSITUATION

In einem E-Commerce-Unternehmen werden Kundenretouren derzeit überwiegend manuell mithilfe von Excel-Tabellen und E-Mails verwaltet. Informationen zu Retourenanfragen, Bearbeitungsstatus und Rückerstattungen sind dabei auf verschiedene Systeme verteilt. Dadurch entstehen ein erhöhter Verwaltungsaufwand, eine höhere Fehleranfälligkeit sowie Verzögerungen bei der Bearbeitung von Retouren.

Darüber hinaus fehlt eine zentrale Übersicht über den aktuellen Status einzelner Retourenvorgänge. Eine strukturierte Nachverfolgung sowie die Auswertung von Retourengründen sind nur eingeschränkt möglich. Dies erschwert sowohl die interne Bearbeitung als auch die Transparenz des gesamten Retourenprozesses.

Um diesen Prozess zu optimieren, soll eine webbasierte Anwendung entwickelt werden, die die zentrale Erfassung, Verwaltung und Nachverfolgung von Kundenretouren ermöglicht und die Mitarbeitenden bei der täglichen Bearbeitung unterstützt.

# PROJEKTZIEL

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines webbasierten Retourenmanagement-Systems zur zentralen Verwaltung und Nachverfolgung von Kundenretouren. Die Anwendung soll den gesamten Retourenprozess digital unterstützen und die bisher manuelle Bearbeitung vereinfachen.

Das System ermöglicht die Erfassung von Retourenanfragen, die Verwaltung von Kunden-, Bestell- und Produktdaten sowie die Bearbeitung und Nachverfolgung des jeweiligen Retourenstatus. Zusätzlich werden Such- und Filterfunktionen sowie Auswertungsmöglichkeiten für Retourengründe implementiert.

Die Anwendung wird als Webanwendung mit HTML5, CSS3 und JavaScript im Frontend entwickelt. Für die serverseitige Verarbeitung wird Node.js mit Express.js eingesetzt. Die Speicherung und Verwaltung der Daten erfolgt in einer MySQL-Datenbank.

Nach Abschluss des Projekts steht dem Unternehmen eine benutzerfreundliche Webanwendung zur Verfügung, die eine zentrale Verwaltung von Kundenretouren ermöglicht. Dadurch sollen Bearbeitungszeiten reduziert, Fehlerquellen minimiert und die Transparenz im Retourenprozess erhöht werden.

# PROJEKTPHASEN MIT ZEITPLANUNG

a) Analyse und Planung (14 Stunden)

- Analyse der Ausgangssituation und Anforderungsanalyse (3 h)

- Erstellung des Soll-Konzepts (3 h)

- Datenbank- und Systemdesign (2 h)

b) Implementierung (18 Stunden)

- Einrichtung der Entwicklungsumgebung und Projektstruktur (1 h)

- Entwicklung der MySQL-Datenbank (2 h)

- Entwicklung des Backends mit Node.js und Express.js (5 h)

- Entwicklung des Frontends mit HTML, CSS und JavaScript (6 h)

- Implementierung von Such-, Filter- und Statusfunktionen (2 h)

- Durchführung erster Funktionstests (2 h)

c) Test und Qualitätssicherung (4 Stunden)

- Durchführung von Funktionstests (2 h)

- Fehleranalyse und Fehlerbehebung (1 h)

- Abnahme und Validierung der Anwendung (1 h)

d) Projektdokumentation (10 Stunden)

- Erstellung der Anwenderdokumentation (3 h)

- Erstellung der technischen Projektdokumentation (5 h)

- Soll-Ist-Vergleich und Projektfazit (2 h)

Gesamt: 40 Stunden

# ANLAGEN

Anwenderdokumentation.

# PRÄSENTATIONSMITTEL

PowerPoint, Beamer, Präsenter, Laptop.

# Hinweis!

Ich bestätige, dass der Projektantrag dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden genehmigt wurde. Der Projektantrag enthält keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die Antragstellung notwendig sind, wurden nach Rücksprache mit dem Ausbildenden die entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht.

Mit dem Absenden des Projektantrages bestätige ich weiterhin, dass der Antrag eigenständig von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Projektantrag personenbezogene Daten (d. h. Daten über die eine Person identifizierbar oder bestimmbar ist) nur verwendet werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat.

Bei meiner ersten Anmeldung im Online-Portal wurde ich darauf hingewiesen, dass meine

Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen mit „null" Punkten bewertet werden kann. Ich bin weiter darüber aufgeklärt worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird, dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der eines anderen Prüfungsteilnehmers übereinstimmt. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.